## OCTUBRE
FORMA No.DPP/159
Fecha de Edición: 11 de octubre de 2019
ORGANO JUDICIAL DE PANAMA
PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS
Fecha de actualización: MES DE ABRIL 2021
Nombre de la Dependencia Ejecutora responsable de los Programas / Proyectos: DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COMUNES
No | Nombre del Programa / Proyecto | Objetivo del Programa / Proyecto | Descripción del Programa / Proyecto | Monto del Programa / Proyecto | Beneficiados | Logros alcanzados | % de Avance | Ejecución | 105996.98 | Devengado | %
1 | Ampliación de los Servicios Comunes a nivel nacional | Ampliar los servicios que brinda la Dirección de Servicios Comunes, a nivel nacional, con respecto a las notificaciones, citaciones a los Tribunales y Juzgados, el reparto de los negocios y la custodia de los expedientes vigentes, en las diferentes jurisdicciones. | 1. Habilitación del Espacio Físico y Compra e Instalación de mobiliario de RUE-Jurisdicción Laboral-Edificio Ilumitec. | 6984 | Se requiere instalar un Registro Único de Entrada (RUE) para la jurisdicción Laboral, cuyos despachos judiciales se encuentran ubicados en el Edificio Edison Center (Ilumitec) | El espacio físico ha sido habilitado. | 50% | 132555.4 |  | 73943.56 | 55.78%
|  |  | 2. Habilitación del Espacio Físico para instalar la Oficina de RUE, CCEV y CCJ-Jurisdicción Civil-Edif Torre Bac, Ave Balboa. | 8346 | Se requiere la creación de un Centro de Custodia de Expedientes Vigentes (CCEV), para la jurisdicción Civil, cuyos despachos judiciales se encuentran ubicados en la Torre BAC. | Se completó la habilitación del espacio en funcionamiento de los Centros ubicados en el PH Torre BAC. | 100%
|  |  | 3. Compra e Instalación de mobiliario de RUE, CCEV y CCJ-Jurisdicción Civil en Torre Bac, Ave Balboa. | 34962.25 | Se requiere la creación de un Registro Único de Entrada (RUE) para la jurisdicción Civil, cuyos despachos judiciales se encuentran ubicados en la Torre BAC. | Se completó la compra e instalación del mobiliario y equipo para la puesta en funcionamiento de los Centros ubicados en el PH Torre BAC. | 100% |  | 17473.47
|  |  | 4. Instalación de puerta interna para el CCJ de la provincia de Coclé. |  | La adecuación de los espacios físicos de los Centros de Servicios Comunes, tienen el fin de beneficiar a usuarios internos y externos, ofreciéndoles más comodidad y una mejor atención |  | 0%
|  |  | 5. Instalación de ventanilla para recepción de documentos CCJ Coclé. |  | La adecuación de los espacios físicos de los Centros de Servicios Comunes, tienen el fin de beneficiar a usuarios internos y externos, ofreciéndoles más comodidad y una mejor atención |  | 0%
1 | Ampliación de los Servicios Comunes a nivel nacional | Ampliar los servicios que brinda la Dirección de Servicios Comunes, a nivel nacional, con respecto a las notificaciones, citaciones a los Tribunales y Juzgados, el reparto de los negocios y la custodia de los expedientes vigentes, en las diferentes jurisdicciones. | 6. Habilitación del Espacio Físico para instalar la Oficina de CCEV en la provincia de Colón. |  | Se requiere la creación de un Centro de Custodia de Expedientes Vigentes (CCEV), para los juzgados cuyos despachos judiciales se encuentran ubicados en la Unidad Regional Judicial de la Provincia de Colón. |  | 0%
|  |  | 7. Compra e instalación de Mobiliario para el CCEV de la provincia de Colón. |  | La adecuación los espacios físicos y equipamiento de de los Centros de Servicios Comunes, tienen el fin de beneficiar a usuarios internos y externos, ofreciéndoles más comodidad y una mejor atención. |  | 0%
|  |  | 8. Asignación de área y habilitación de espacio físico para la instalación del CCJ en la provincia de Bocas del Toro. |  | Se requiere la creación de un Centro de Comunicaciones Judiciales para atender las notificaciones, citaciones y otros, de los despachos juidciales de la provincia de Bocas del Toro. |  | 0%
|  |  | 9. Compra e instalación de mobiliario para el CCJ de la provincia de Bocas del Toro. |  | La adecuación los espacios físicos y equipamiento de de los Centros de Servicios Comunes, tienen el fin de beneficiar a usuarios internos y externos, ofreciéndoles más comodidad y una mejor atención. |  | 0%
|  |  | 10. Compra e instalación de aires acondicionados, tipos split, para el CCJ, RUE Civil, RUE Penal y la Dirección de Servicios Comunes, todos ubicados en el Edificio 363. |  | Se requiere un acondicionamiento adecuado de los espacios donde son atendidos los usuarios de los diferentes servicios comunes. |  | 0%
[6 empty] | Avance Total % | 25%